## Windows Server
Päivitetty: 29.4.2014 |  |  | Viikot: | [8 empty] | Myöhässä | Tulossa | Kesken | Valmis
Tehtävä | Kesto (pv) | Valmiina (%) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Verkkosegmenttien määritys ja palomuurien konfigurointi | 2 | 100% | bar: Viikot: 14
L2L VPN hallintaa varten |  | 100% | bar: Viikot: 14
Active Directoryn pystytys | 4 | 90% | bar: Viikot: 14 to Viikot: 15
DHCP |  | 100% | bar: Viikot: 14
DNS |  | 100% | bar: Viikot: 14
Aikapalvelut |  | 100% | bar: Viikot: 14
DFS |  | 100% | bar: Viikot: 14
Välttämättömät group policyt |  | 100% | bar: Viikot: 14
PKI-infran pystytys + CRL julkaisu | 2 | 75% | bar: Viikot: 15
DirectAccess pystytys ja testaus | 2 | 90% | bar: Viikot: 15
NLS pystytys palomuurille |  | 50% | bar: Viikot: 15
Offline files ja slow link threshold -säätö käytettäväksi |  | 100% | bar: Viikot: 15
Tiedostopalveluiden hallinta |  | 25%
Windows Server DAC ja FCI | 3 | 0% | bar: Viikot: 18 to Viikot: 19; Myöhässä 23
Dokumenttipohjat | 1 | 0% | bar: Viikot: 18 to Viikot: 19
Hallintamenetelmät | 2 | 50% | bar: Viikot: 16; Myöhässä 23
OU:t ja Security Groupit |  | 90% | bar: Viikot: 16; Myöhässä 23
RSAT ja MMC |  | 0% | bar: Myöhässä 23
Konesalin laajentaminen: uusi site | 3 | 0% | bar: Tulossa 24 to Kesken 25
L2L VPN |  | 100% | bar: Tulossa 24
AD sites, DFS, DNS |  | 0% | bar: Tulossa 24 to Kesken 25
SCCM | TBD | 0%
MSI-paketointi | TBD | 0%
Dokumentoinnin läpikäynti ja oikoluku | TBD | 0%
Note on D5: Teppo Rinne: Julkinen IP tulee DHCP:ltä. DNS-päivitys m0n0wall-muuriin tehty ja dokumentoitu.
Note on D10: Teppo Rinne: Domain-based namespace käyttöön. Toinen tiedostopalvelin tulee eri saitille myöhemmin.
Note on D11: Teppo Rinne: Työasemien käyttöön ja perusinfran palveluiden testaukseen liittyvät policyt.
Note on E12: Teppo Rinne: CRL ei ole julkaistu julkiseen verkkoon: tarvitaan IIS-palvelin DMZ:lle
Note on E14: Teppo Rinne: m0n0wall ei vastaa HTTP 200 OK. Aiheuttaa ongelman NLS:n kanssa.